## Дефектная ведомость
Приложение №1
к Техническому заданию
Согласовано: Начальник цеха №5 АО «Камтэкс-Химпром» Пантелеев А.В. _______________________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «Камтэкс-Химпром» Сухинин В.Н. _______________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-03-25
Ремонт помещений АБК здания ДНК на отм. +9,600 Лит.АВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтажные работы
1 | Снятие дверного полотна и демонтаж дверной коробки | шт | 16 | ширина - 800мм
2 | Демонтаж кирпичных перегородок t=250мм | м3 | 25.09 | (5,8+5,4+2,1*2+2,05*2+10,14)*0,25*3,5-0,85
3 | Пробивание дверного проема в кирпичной стене t=250мм | м3 | 1.6 | 4 шт, ширина 800мм
4 | Усиление проема в кирпичной стене t=250мм металлическим обрамлением, устройство перемычки | т | 0.362 | перемычка из уголков 100х7мм, обрамление из уголка 75х5мм и полосы 200х100х6мм 913 шт на проем)4 шт, ширина 800мм
5 | Отбивание старого слоя плитки со стен | м² | 203.5 | высота 2,4м
6 | Расчистка поверхностей от старых красок (потолок) | м² | 254.3 | горизонтальная проекция высота помещения 3,5м
7 | Расчистка поверхностей от старых красок (ригель) | м² | 120.43 | высота помещения 3,5м
8 | Расчистка поверхностей от старых красок (стены, колонны) | м² | 517.2 | высота помещения 3,5м
9 | Снятие напольного покрытия из плитки | м² | 254.3
10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки 50мм | м² | 254.3
11 | Уборка помещения от строительного мусора в мешки | т | 100.2 | 48,04+27,98+13,22+8,97+0,3+1,68
12 | Перемещение мешков со строительным мусором с отм.+9,600 | т | 100.2
Строительные работы
1 | Устройство перегородок, заделка проемов пеноблоком (Клей для ячеистых блоков Bergauf Kleben Block) | м3 | 16.01 | пеноблок 598*300*198мм, высота 3,5м
2 | Устройство перемычек (2 уголка 100х7мм) | шт | 3 | уголок 100х7мм длина 1,3м, 2 шт на 1 проем
3 | Заделка отверстий в стенах кирпичом (Кладочная смесь Rezolit М-150) | м² | 1 | толщина кладки 250мм, высота 3,5м
4 | Заделка штробы электропроводки (Штукатурка цементная Almi А100 ) | м.п. | 3.5 | ширина 300мм, высота 3,5м
5 | Грунтование пола бетоконтактом | м² | 254.3
6 | Устройство армирующей сетки 3Вр1 | м² | 254.3 | Шаг 50х50
7 | Устройство ЦПС выравнивающей стяжки (50мм) | м² | 254.3 | По маякам
8 | Грунтование стен бетоконтактом | м² | 747 | на 1 раз
9 | Оштукатуривание стен и откосов (Штукатурка гипсовая Ротгипс, tmin=10мм) | м² | 747 | армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой
Отделочные работы
1 | Обработка ребристых плит грунтовкой глубокого проникновения | м² | 254.3 | горизонтальная проекция высота 3,5м
2 | Обработка балок грунтовкой глубокого проникновения | м² | 120.43 | высота 3,5м
3 | Окраска потолка (ребристые плиты) вододисперсионной моющей краской для потолков за 2 раза | м² | 254.3 | горизонтальная проекция высота 3,5м
4 | Окраска балок вододисперсионной моющей краской для потолков за 2 раза | м² | 120.43 | высота 3,5м
5 | Обработка колонн грунтовкой глубокого проникновения | м² | 51 | высота 3,5м
6 | Окраска колонн вододисперсионной моющей краской для потолков за 2 раза | м² | 51 | высота 3,5м
7 | Грунтование стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 747 | высота 3,5м
8 | Нанесение керамической плитки 200*300мм на стены (Клей для плитки Bergauf Pro Keramik С1Т) | м² | 166.2 | высота 2,4м
9 | Окраска стен и откосов вододисперсионной интерьерной краской моющей за 2 раза | м² | 580.8 | высота 3,5м
10 | Грунтование пола грунтовкой глубокого проникновения | м² | 254.3 | на один раз непосредственно перед монтажом напольной плитки
11 | Монтаж напольной плитки (керамогранита) 300 х 300 х 10, цвет соль-перец (Клей для плитки Bergauf Pro Keramik С1Т) | м² | 254.3
12 | Монтаж плинтуса из керамогранита (Клей для плитки Bergauf Pro Keramik С1Т) | м. п. | 226.7 | h=100мм
13 | Монтаж дверного блока "Финка" размером 0,8 х 2,1 м | шт. | 10
Материалы Подрядчика. Уборка, вывоз мусора и доставка материалов за Подрядчиком.
Монтаж розеточной сети, покраска труб отопления и радиаторов отопления силами Заказчика.
Главный механик |  |  | Поздин В. Г.
Зам. гл. механика по ТН |  |  | Старков И.Л.
Инженер по организации эксплуатации и ремонту здании и сооружений |  |  | Лыскова Е.А.
Зам. главного механика по ТН |  |  | Романцов А. В.